## Blad1
Åtgärder struktur-/förändringsplan hälso- o sjukvård
Aktuella tjänstemannabeslut, kan komma att kompletteras 2015-05-19
Org. | Beslut | Fr.o.m. | Kostnadsminskning |  | Konsekvenser/kommentar
|  |  | 2015 | 2016
DIVISION PRIMÄRVÅRD | PVjouren i Falun flyttas till Tiskens vårdcentral | 2015-09-01
| Samtalsmottagning Falun flyttas till vårdcentralerna | start 2015 |  |  | Bättre möjligheter för teamarbete på vårdcentraler
| Semesterstänga vårdcentraler | 2016 |  |  | Minskat vikariebehov i primärvården. Patienter får längre väg till vårdcentral på sommaren. Rutin för för samarbete mellan vårdcentraler för skrivarbete och TeleQ
| Förbättra rutiner för att ta betalt för intyg, förskrivning av läkemedel | 2015 |  |  | Bättre efterlevnad av regelverket
| Start av dialog med kommunerna om läkarresusrserna för SÄBO (Särskilda boenden) och hemsjukvård | 2015 |  |  | Optimal läkartid anslås för denna uppgift
| Se över asylmottagning Södra Dalarnas verksamhet och uppdrag. | 2015 |  |  | Optimera resurser för asylsökande i Dalarna. En stafettlinjen avveckas maj 2015
| Optimera scheman/flextidsuttag gemensamt för hela pv | 2015 |  |  | Behov av samordning med övrig verksamhet inom hälso- o sjukvården.
| Avveckling av filialer | 2015-2016 |  |  | Avser filialerna i Nås, Söderbärke, Horndal, Lima, Furudal, Fredriksberg och Stora Skedvi. Längre resväg för patienter. Bättre helhetsomhändertagande, eftersom resurser och kompetenser finns samlade på ett ställe.
|  |  | 5 | 10
DIVISION PSYKIATRI | VUP Falun/Södra - Anpassning till personalbudget; Minskning av personal, motsvarande 4-5 tjänster, olika yrkesgrupper. | Hösten 2015 |  |  | Anpassning av budgetram, via avveckling av tjänster vid pension och avgångar.
| VUP Mellersta/Västerbergslagen Samordning av mottagningar i Borlänge, personal från samtalsbyrån flyttar till psykiatriska mottagningen Gylle. Anpassning av personalresurs mot budget. | Våren 2016 |  |  | Minskad lokalyta. Samordning av kompetens ger möjlighet till ökat teamarbete, samarbet. Besparing med 1 tjänst och lägre administrativ kostnader.
| RPK Säter - Regionalt samarbete; Regionalt samarbete upprättas, med långsiktiga samarbetsavtal som bygger på synergieffekt snarar än konkurrens mellan landstingen i regionen | Hösten 2015 |  |  | Förstärkt regionalt samarbete ger stabilitet i vårdplanering och ekonomi. Avtal med Gävleborg och Uppsala för 2015- 2016 ger en högre intäkt
| VUP gemensam - vårdköp; Kostnaderna för vårdköp ska minimeras. | Hösten 2015 |  |  | Kostnaderna för externa vårdköp har ökat under senaste åren, i bokslut 2014 överskreds budgeten med -9,6 mkr, budget-ram var 11 mkr. Regelverk för externa vårdköp har inte följts. En särskild bedömningsgrupp är inrättad, alla förslag på externa vårdköp ska anmälas till divisionschef för analys och rekommendationer. Vissa resurser överföras till intern verksamhet.
| Div Psykiatri - Minskning av stafettläkare; målet är att inte ha några stafettläkare inom divisionen. | Våren 2016 |  |  | Förklaring till psykiatrins underskott är stor andel hyrläkare, något som drastiskt ska minska. Via samordnings-projekt med SKL pågår ett projekt att avskaffa alla hyrläkare vid en och samma tidpunkt. Datum planeras inom en tvåårsperiod, där SKL kommer koordinera aktiviteter.
| BUP - Extern handledning; minskad budget för extern handledning, totalt en minskning med 30 % av årsbudget. | Hösten 2015 |  |  | BUP använder flera externa handledare som köps in som konsulter. Handledningen kan bedrivas mer kostnadseffektivt t.ex. interna handledare och i grupp
| Div Psykiatri - Ekonomisk hushållning | Hösten 2015 |  |  | Vid genomgång av rutiner, regelverk, avtal etc. framkom en relativt hög potential till besparingar. Följsamhet till regelverk för sjuktransporter, mat på avdelningar, uteblivna besök etc.
| Totalt division psykiatri |  | 16 | 21
DIVISION KIRURGI | Ambulans: Ändrade rutiner på samtliga enheter vid sjuktrp-beställning | 2016-01-01 |  |  | Webbeställning sjuktransport
| Ambulans: Samordna regiontrpt Falun-Uppsala | 2015-09-01 |  |  | Frigör ambulansresurser i länet
| Ambulans: Rakeltelefoni | 2015-09-01 |  |  | Byte av kommunikationssystem från Rakeltelefoni till mobiltelefoni blir billigare.
| Ambulans: Ta bort lustgas ur bilarna | 2015-09-01 |  |  | Används sällan, inga större kliniska konsekvenser
| Ambulans: Uppsägning av hyresavtal | 2016-01-01
| Ambulans: Översyn av arbetstider/schema | 2015-05-15
| Ambulans: Minskad bemanning Älvdalen | 2016-01-01
| Ambulans: Övergripande översyn sjuktransporter | 2016-01-01
| Ögon: Billigare läkemedelsval vid glaukom | 2015-09-01 |  |  | Bibehållen patientsäkerhet
| Ögon: Bilateral operation av katarakter | 2015-09-01 |  |  | Färre patienter skickas på vårdgaranti-OP
| BUM: Avskaffar 32 timmarsmått för läkare | 2015-09-01 |  |  | Bättre verksamhetssynkronisering mellan personalkategorier
| Gyn: Skärpta indikationer för läkemedelsanvändning | 2015-09-01 |  |  | Striktare följsamhet till läkemedelsrekommendationer
| Kir M: Reducerad urologisk stafett. Urologi opereras i Dalarna | 2015-09-01 |  |  | Sämre tillgång till urolog i Mora. Satsning på ST i urologi.
| Kir M: Kösatsning inom kirurgin, främst obesitasoperationer | 2015-05-15 |  |  | Förstärka obesitaskirurgin i Dalarna och reducera kostnader för vårdgarantioperationer utomläns.
| Kir FLS: Kirurgmottagningen Ludvika reducerad verksamhet | 2015-06-01 |  |  | Endast urologsjuksköterska inom mottagningsverksamheten
| Kir FLS: Slussen, (dag/kväll avdelning där patienter vistas före och efter operation eller annan behandling) flyttas till Dahlska huset, avd 15 | 2015-09-01 |  |  | Förändrat arbetssätt på kirmottagningarna
| ÖNH-mottagningen i Mora sommarstängs | 2015-06-01 |  |  | Patienterna hänvisas till Falun sommartid
| ÖNH: Gästkliniker- tand och Manhem schablonkostnad | 2016-01-01 |  |  | Se över prissättning för gästkliniker på öron-OP
| ÖNH: Diskussioner med kommunerna ang dyslexi | 2016-03-01 |  |  | Dyslexiutredningar i många län utförs av kommunerna
| Reumatologavdelning 12 slås ihop med ÖNH avd 45 | 2015-09-01 |  |  | Effektivare bemanning pga flera vårdplatser.
| Reuma: Förmånligare läkemedelsavtal vid patentutgång | 2015-05-10
| Reuma: Striktare följsamhet till läkemedelsrekommendationer | 2015-05-15 |  |  | Välja billigare läkemedelsalternativ
| Reuma: Biosimilarer - ersätter dyra originalläkemedel | 2015-05-15 |  |  | Välja billigare läkemedelsalternativ
| Reuma: Sjukskötersketjänst som inte återbesätts | 2015-05-15 |  |  | Personalreduktion
| Ortop F: Hemtagningseffekter av proteskirurgi | 2015-05-15 |  |  | Prioritering av elektiv proteskirurgi. Hemtagningseffekter. Behövs stöd från andra kliniker för att vårda patienter med septisk artrit.
| Ortop M: Hemtagningseffekter av proteskirurgi | 2015-05-15 |  |  | Utökning av proteskirurgi som minskar vårdgarantivård. Kräver utökade vårdplatser som tillgodoses på den stängda gynvårdavdelningen
| Ortop F: Avd 18 blir 5-dygnsavdelning | 2015-09-01 |  |  | Elektiva operationer prioriteras på avd 18
| Rtg: Reducerade öppettider för röntgen i Avesta och Ludvika | 2016-01-01 |  |  | Behov av fler transporter nattetid
| Rtg: Reducerad lokalyta för röntgen i Ludvika | 2016-01-01
Diverse effektiviseringar, bemanning, läkemedel etc
| Totalt division Kirurgi |  | 21 | 63
DIVISION MEDICIN
| Stängning överbeläggningsplatser (8) i Avesta | 2015-10-01 |  |  | Kräver funktionsanpassning av befintliga lokaler. Innebär att ev. överbeläggning fördelas över övriga kliniken.
| Minska anslaget för utlands-/konvalescentvård till ca ½ | 2015-01-01 |  |  | Ungefär så mycket som nyttjats senare år. Ingen konsekvens jmf nuläget.
| Stänga garderob Falu las | 2016-01-01 |  |  | Fler patienter tar med kläder till mottagningarna.
| Säga upp avtal om Bibliotekstjänst Borlänge sjukhus | 2015-06-01 |  |  | Om ingen slutenvård, inget behov
| Diverse effektiviseringar, bemanning. Läkemedel etc | 2015-05-01
| Totalt division medicin |  | 33 | 55
DIVISON ÖVRIGT, HÄLSO- O SJUKVÅRDSGEMENSAMT | Översyn nivå för AT/ST-läkare
Översyn av resursgruppen
Översyn regler för boende patienthotell i andra landsting
Avveckla Nysam-samarbetet
| Totalt division övrigt |  | 0 | 10
| Totalt alla, ca |  | 75 | 159